## Información básica
(Diagrama de Gantt) Data Analisis sobre Cambio Climatico
|  | Proyecto Individual: | My GitHub | Drive_Google
Basisinformationen |  | Integrantes: Tema: Análisis de datos sobre cambio climático.
|  | Nombre | Email | Teléfono
|  | Javier_Coronado | xjacolprocos@gmail.com | N/A
|  | Javier. A. S. Coronado | silvacoronadoelectronicservice@gmail.com | N/A
Nombre del proyecto: | Análisis de datos sobre Cambio Climático. | Javier. A. S. Coronado
Jefe de proyecto: | Javier. A. S. Coronado.
Fecha de comienzo: | 2024-03-29
Analysis of data and information about climate change, what causes it, its effects, its consequences at the level for Colombia and the world, specific, general information.The interaction with other climatic variables and life on earth. The project consists of documentation, scientific data, analytical documentation, data visualization. And a document of the project development process. The information was collected from open and public data from multiple referenced information sources, available on the web and virtual libraries.
Análisis de datos y de la información sobre el cambio climático, lo que lo causa, sus efectos, sus consecuencias a nivel para Colombia y el mundo, información puntual, general. La interacción con las otras variables climáticas y la vida en la tierra.

## Plan de proyecto
Análisis de datos sobre Cambio Climático.
BootCamp Analisis y visualizacion de Datos Mitic Bogota. Colombia. |  |  |  | Iniciar visualización en la semana del proyecto
Datos
| Jefe de proyectos | Javier. A. S. Coronado. |  |  | 1
| Fecha de comienzo | 2024-03-29 | [5 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23
| Fecha de hoy | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24 | [6 empty] | 2024-07-01 | [6 empty] | 2024-07-08 | [6 empty] | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26
| Fecha de finalización. | 2024-04-23 | time axis 2024-03-25 to 2024-09-01
Elemento PSP | Tarea/paquete de trabajo | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | Progreso | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do
1 | Bloque 1 | [5 empty] | 100%
1.0 | Busqueda del proyecto | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-03-29 | 1 | 2024-03-29 | 100%
1.1 | Nombre del proyecto | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-03-29 | 1 | 2024-03-29 | 100%
1.2 | Busqueda de datos. | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-03-29 | 4 | 2024-04-03 | 100%
1.3 | Busqueda y Filtrado de datos | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-03-29 | 4 | 2024-04-03 | 100%
1.4 | Datos escogidos. | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-03-29 | 5 | 2024-04-04 | 100%
2 | Bloque 2 | [5 empty] | 100%
2.1 | Limpieza de datos | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-04-04 | 2 | 2024-04-05 | 100%
2.2 | Add y ordenar data | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-04-04 | 4 | 2024-04-09 | 100%
2.3 | Add documentacion | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-04-04 | 5 | 2024-04-10 | 100%
2.4 | Hacer documentacion | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-04-05 | 6 | 2024-04-12 | 100%
2.5 | Vizualizar documentos | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-04-05 | 6 | 2024-04-12 | 100%
2.6 | Documentacion en texo | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-04-05 | 7 | 2024-04-15 | 100%
3 | Bloque 3 | [5 empty] | 90%
3.1 | Vizualizar detalles | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-04-06 | 6 | 2024-04-15 | 90%
3.2 | Detalles en documentos | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-04-06 | 7 | 2024-04-16 | 90%
3.3 | Cierre de vizualizaciones | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-04-07 | 9 | 2024-04-18 | 90%
3.4 | Cierre de documentos | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-04-07 | 10 | 2024-04-19 | 90%
3.5 | Cierre Total Entrega. | Javier. A. S. Coronado | OK ✔ | 2024-04-08 | 12 | 2024-04-23 | 90%
4 | Bloque 4 | [5 empty] | 19%
4.1 | Tarea A |  | No se necesito N/A | 2024-04-06 | 5 | 2024-04-06 | 0%
4.2 | Tarea B |  | No se necesito N/A | 2024-04-06 | 12 | 2024-04-06 | 15%
4.3 | Tarea C |  | No se necesito N/A | 2024-04-07 | 21 | 2024-04-07 | 0%
4.4 | Tarea D |  | No se necesito N/A | 2024-04-07 | 15 | 2024-04-07 | 0%
4.5 | Tarea E |  | No se necesito N/A | 2024-04-08 | 2 | 2024-04-08 | 80%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
x.y | [6 empty] | 0%
Note on D12: User_Javi_Coronado:
Note on D13: User_Javi_Coronado: Datos solo publicos y abiertos solo lo disponible en la web.
Note on D14: User_Javi_Coronado: Uso de SQL, PYTHON Y R.
Note on D15: User_Javi_Coronado: Extenso el proceso de busqueda adecuada de datos para el objetivo del proyecto.
Note on D17: User_Javi_Coronado: Con EXCEL, SQL, PYTHON Y R.
Note on D18: User_Javi_Coronado: Con EXCEL, SQL, PYTHON Y R.